## Sheet1
功能点 | 所属模块 | 前台/后台 | 负责人 | 开始时间 | 结束时间 | 状态 | 说明
预算2008（移植） | 基础信息查询 | 前台 | 张晓辉 | 2011-09-08 | 2011-09-08 | 完成
预算2003（移植） | 基础信息查询 | 前台 | 张晓辉 | 2011-09-09 | 2011-09-09 | 完成
法律文件前台 | 基础信息查询 | 前台 | 张晓辉 | 2011-09-10 | 2011-09-10 | 完成
法律文件后台导入 | 基础信息查询 | 后台 | 张晓辉 | 2011-09-10 | 2011-09-10 | 完成
平台地区性划分设计 | 平台基础 | 前台/后台 | 关琛 | 2011-09-12 | 2011-09-13 | 完成
用户反馈（移植） | 平台基础 | 前台 | 张晓辉 | 2011-09-13 | 2011-09-13 | 完成
企业用户创建 | 平台基础 | 后台 | 关琛 | 2011-09-13 | 2011-09-16 | 完成
公告移植 | 平台基础 | 前台/后台 | 张晓辉 | 2011-09-15 | 2011-09-15 | 完成
价格包展示下载 | 价格包（土建，市政） | 前台 | 张晓辉 | 2011-09-17 | 2011-09-17 | 完成
价格包上传 | 价格包（土建，市政） | 后台 | 张晓辉 | 2011-09-17 | 2011-09-17 | 完成
用户登录（企业，个人） | 平台基础 | 前台 | 丁宜人 | 2011-09-18 | 2011-09-21 | 80%
电子杂志展示 | 电子杂志（土建，市政） | 前台 | 张晓辉 | 2011-09-18 | 2011-09-18 | 完成
电子杂志上传 | 电子杂志（土建，市政） | 后台 | 张晓辉 | 2011-09-18 | 2011-09-18 | 完成
信息价后台导入 | 信息价模块（土建，市政） | 后台 | 丁宜人 |  |  | 未完成 | 数据未到
退出系统（移植） | 平台基础 | 前台 | 张晓辉 |  |  | 未完成
信息价关系表导入 | 信息价模块（土建，市政） | 后台 | 丁宜人 |  |  | 未完成 | 数据未到
个人用户创建 | 平台基础 | 后台 | 关琛 |  |  | 未完成
个人用户订阅应用（后台） | 平台基础 | 后台 | 关琛 |  |  | 未完成
企业用户批量创建用户（前台） | 平台基础 | 后台 | 关琛 |  |  | 未完成
个人用户订阅应用（前台） | 平台基础 | 前台 | 关琛 |  |  | 未完成
用户初次登陆补全信息 | 平台基础 | 前台 | 丁宜人 | 2011-09-19 | 2011-09-19 | 未完成
用户权限实现 | 平台基础 | 前台 | 关琛 |  |  | 未完成
企业用户充值 | 平台基础 | 前台 | 关琛 |  |  | 未完成
企业用户充值查询 | 平台基础 | 前台 | 关琛 |  |  | 未完成
找回密码（企业，个人） | 平台基础 | 前台/后台 | 张晓辉 |  |  | 未完成
系统自动发送应用即将到期消息 | 平台基础 | 前台/后台 | 张晓辉 |  |  | 未完成
信息价前台查询 | 信息价模块（土建，市政） | 前台 | 丁宜人 |  |  | 未完成 | 数据未到
两个用户同时登陆锁住账号 | 平台基础 | 后台 | 张晓辉 |  |  | 未完成
个人信息修改（包括密码） | 平台基础 | 前台 | 丁宜人 | 2011-09-21 | 2011-09-21 | 未完成
企业用户为个人用户解锁 | 平台基础 | 前台 | 张晓辉 |  |  | 未完成
用户订阅应用历史记录查询（后台） | 平台基础 | 后台 | 关琛 |  |  | 未完成
合作伙伴添加 | 平台基础 | 前台 | 丁宜人 |  |  | 未完成 | 未确定